## Hoja1
Cronograma general (12 semanas – 4 sprints)
Sprint | Semanas | Objetivo | Tareas principales | Entregables
Sprint 1 | 1–3 | Diseño y base del sistema | - Definición de arquitectura- Diseño en Figma- Pantallas principales (Inicio, Login, Misiones)- Base de datos y autenticación Firebase | App base navegable + prototipo visual
Sprint 2 | 4–6 | Desarrollo misiones principales | - Implementar VeracidadVille, Zona Cero Odio y Operación Ciberseguridad- Sistema de progreso y recompensas- Glosario interactivo | Versión jugable parcial con misiones
Sprint 3 | 7–9 | Panel administrador y salas | - CRUD de preguntas/minijuegos- Creación de salas por profesor- Monitoreo de progreso- Roles: jugador/profesor | Panel funcional y gestión educativa completa
Sprint 4 | 10–12 | Integración, pruebas y entrega | - Pruebas de usabilidad y QA- Corrección de errores- Integración final- Demo funcional y documentación | Versión final + informe técnico